## 领导班子成员
武汉市第五医院领导班子成员下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三个清单”情况一览表
填报单位：中共武汉市第五医院委员会 | [5 empty] | 联系人：魏雅婷 |  |  | 手机号码：15994290515 |  |  | 填报时间：2022年8月23日
序号 | 姓名 | 职务 | 时间 | 地点 | 问题清单 |  | 任务清单 |  | 效果清单 |  |  |  | 联络员 | 问题 是否公开 | 是否 8月新增
[5 empty] | 收集问题 | 问题类别 | 任务措施 | 完成时限 | 实际成效 | 是否已解决销号 | 是否需要提请市、区级层面解决 | 拟办建议
1 | 王曦 | 武汉市第五医院党委书记 | 2022.5.9 | 显正街社区 | 基层党建是社会基层组织中的战斗堡垒。结对共建的显正街社区是一个老旧、拆迁社区，社区党员队伍普遍老龄化，无法满足社会需求及基层治理。 | 基层治理 | 1、每周一次组织党员志愿者下沉参与“全民战疫 清洁家园”活动； 2、每月开展一次主题志愿服务活动； 3、每季开展一次宣传实践活动； 4、每年支持一批惠民服务项目。 | 2022.11.30 | 1、开展周末爱国卫生运动清洁家园活动共计24余次，140余名党员参与。 2、联合社区开展两期创意主题党日活动，第一期走进武汉白求恩纪念馆，由我院党员代表蔡莹玥宣讲《白求恩的故事》。第二期走进电影院，观看红色电影《1921》。 3、由50余名党员医护人员组成的志愿服队，长期为4名社区行动不便的老人进行定期的上门诊疗，春节、端午为老年人送去慰问物质。 4、支持社区惠民服务项目，为社区配置一台打印机，方便前来办事的居民们提供免费打印、复印业务。 5、开展“结对共建办实事，高温慰问送清凉”活动，关爱社区工作者，为他们送去降温物质，矿泉水50件。 通过结对共建的开展社区居民居住环境，生活质量得到了进一步的改善，营造良好的社会氛围。 | 否 | 否 |  | 周顺娟 团委副书记18507199667 | 已经公开 | 否
2 | 严漫丽 | 武汉市第五医院党委副书记、院长 | 2022.5.10 | 武汉市第五医院 | 医院急诊急救一体化建设 | 民生保障 | 创新急诊急救服务模式，提升医疗急救服务能力、培养急诊急救人才，救治水平同质化 | 2022.08.31 | 5月成立五医院急危重症救治中心。 6月急危重症救治中心建立培训和轮转机制，召开技能培训会议，急诊科和重症医学科医师轮转。 7月协调急诊科护理人员配备 | 否 | 否 |  | 穆昌军 院办主任13871460157 | 已经公开 | 否
|  |  | 2022.7.20 | 四新街社区卫生服务中心 | 妇儿特色中心建设 | 民生保障 | 分析社区人口特征，依托医联体建设，推动优质医疗资源下沉，提升基层基本医疗和基本公共卫生服务能力 | 2022.11.30 | 7月四新社区卫生服务中心在总院帮助下，开设儿科门诊、妇科门诊 | 否 | 否 |  | 穆昌军 院办主任13871460157 | 已经公开 | 否
3 | 吴荣 | 武汉市第五医院党委委员记、纪委书记 | 2022.5.10 | 建桥街辖区内学校 | 青少年缺乏专业的急救自护规范化培训 | 民生保障 | 与建桥街新时代文明实践所联合走进建桥街辖区内学校开展儿童急救自护公益课 | 2022.9.30 | 通过线上及线下相结合的授课方式，开展儿童急救知识科普及培训。已在群建路小学及弘桥小学及琴台社区青少年暑期托管班共计开展线下急救宣讲6场，惠及师生达到550余人次；线下宣传报道5篇，让急救知识深入人心。 | 否 | 否 |  | 周顺娟 团委副书记 18507199667 | 已经公开 | 否
4 | 程翠年 | 武汉市第五医院副院长 | 2022.5.10 | 建桥街钟家村社区、建桥街青石社区、武汉市第五医院儿科 | 1.需要长期服药且具有心脑血管急症发作风险的心脑血管疾病患者、老年患者、健康人群对心肌梗死、脑卒中危险因素相关疾病的规范药物治疗知晓率低。 2.存在不按时用药、盲目用药、自行停药、随意换药、用药后未监测疗效和不良反应等问题；自行阅读专业指南、药品说明书等规范用药资料能力不足，获得通俗易懂用药指导的途径缺乏。 3.走访学龄儿童群体发现对儿童生长发育和安全合理用药缺乏科学的认识问题。 | 民生保障 | 1.高血压、糖尿病、高脂血症、房颤、焦虑抑郁用药管理义诊活动；健康生活方式指导； 2.社区居民健康档案管理和高风险人群用药管理； 3.面向学龄儿童指导家长科学干预生长发育，正确合理使用儿童用药。 | 2022.10.31 | 1.5月13日于钟家村社区开展用药科普指导1场，为社区居民科普脑卒中的识别与急救、认识高血压； 2.6月19日于青石社区共建“白衣联盟应急问诊室”为社区居民提供问诊渠道。 3.7月7日开展网络讲堂和直播答疑活动，指导家长科学干预儿童生长发育及安全合理用药。 4.8月18日发布网络科普《高脂血症这样“吃”》 | 否 | 否 |  | 王懿睿 药学部党支部书记 18995644605 | 已经公开 | 否
5 | 杨芹 | 总会计师 | 2022.6.10 | 武汉市五医院 | 夯实医联体体系建设，加强社区卫生服务中心财务管理。 | 基层治理 | 1、参加医院组织的社区检查工作。 2、对社区财务年报、分析进行检查、指导。 3、加强社区财务人员业务培训。 4、对检查问题的整改进行追踪 | 2022.10.31 | 1、已收集上年财务分析进行检查 2、开始进行社区财务检查工作 | 否 | 否 |  | 吕明 财务科支部书记 18507188033 | 已经公开 | 否
6 | 洪李锋 | 武汉市第五医院副院长 | 2022.7.20 | 汉阳区老年大学 | 因为疫情社区老年居民就医不方便，对疾病知识的缺乏，并且渴望得到专业医生的指导 | 民生保障 | 1.在老年年大学教育及健康主题日开展围绕慢性心血管疾病防治的线上线下授课， 2.发放科普宣传资料、专家咨询、免费查体、针对个案上门服务等形式 | 2022.9.30 | 规范授课10个月，科普宣教义诊10次 | 否 | 否 |  | 刘彬 心内科18971112556 | 已经公开 | 否
填表说明：1.此表不统计区“四大家”领导班子成员三张清单情况。 2.请各单位按照《“三张清单”填写规范》据实填报，在6月份第一次上报问题的基础上，修改完善收集问题和任务措施相关表述，更新项目推进的实际成效；7月份调研发现的新问题，在“是否7月新增”处 进行备注，并放在相应领导干部6月办理项目的下方。 3.此表主要填报本单位自办项目，需提请市、区级层面解决问题单独报送（6月份已提请市、区级层面解决的问题不再重复上报）。 4.问题类别：根据问题类型分别选择民生保障、助企纾困、乡村振兴、基层治理、矛盾纠纷化解。 5.实际成效：应填写问题解决的实际成效，并及时更新成效内容。 6.问题是否公开：根据实际情况分别选择已经公开、尚未公开、不宜公开。